重庆中梁山煤电气有限公司南矿煤矸石堆场环保整治工程劳务外协招标书

招标单位： 重庆华地资环科技有限公司

2019   年  4  月  17  日

目  录

- 投标须知

第二部分  招标书

第三部分  投标文件格式

第一部分  投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2019023(HD) |
| 2 | 项目名称 | 重庆中梁山煤电气有限公司南矿煤矸石堆场环保整治工程劳务外协项目 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市九龙坡区中梁山田坝南矿矸石山 |
| 4 | 招标内容 | 项目劳务外协 |
| 5 | 招标方式 | 按照院外协管理办法在库企业中优选 |
| 6 | 资金来源 | 市场资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期50日历天，以招标人下达的开工令为准。 |
| 9 | 投标人资质要求 | 具备建设行政主管部门颁发的相关劳务资质、安全生产许可证等 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行勘察现场 |
| 11 | 计价方式 | 总价包干 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1、投标人质疑：投标人的质疑应书面或电子文档形式，于2019年4月22日17:00时前，向招标人递交或发送； 2、招标人书面答疑：招标人于2019年4月22日18:00时前，以书面或电子文档形式答复投标人质疑； 3、联系人：李老师 联系电话：023-81925819 电子邮箱：2300443047@qq.com |
| 14 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副合装一袋，要求密封完好 |
| 15 | 投标截止时间和地点 | 投标文件提交截止时间：2019年 4月25日15:00时前 投标文件提交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813会议室 |
| 16 | 开标会 | 开标时间：2019年4月25日15:00时 开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813会议室 |
| 17 | 工程款支付 | 按进度支付 |
| 18 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 19 | 招标文件领取/投标确认函 | - 招标文件、补遗等所有项目资料在网站（www.cqdky.com）上下载，无论供应商下载与否，均视为已知晓招标文件、补遗等所有内容。 - 投标确认函盖章扫描后于2019年4月22日17:00时前发送至邮箱：2300443047@qq.com确认报名。 - 未按时发送投标确认函，投标文件将被拒收。 |

第二部分  招标书

- 招标方：

招标方：重庆华地资环科技有限公司

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号

联系人：李老师

电  话：023-81925819

电子邮箱：2300443047@qq.com

- 投标资质与合格条件要求：

1、投标方应是招标方劳务外协单位库中的入库备案企业。

2、营业执照：具备独立企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照（须提供营业执照复印件并加盖鲜章）。

3、安全生产条件：具备有效的安全生产许可证。

4、业绩要求：有污水处理工程项目的建筑劳务相关施工经验（提供一个业绩证明）。

三、招投标工程概况：

1、工程名称：

重庆中梁山煤电气有限公司南矿煤矸石堆场环保整治工程劳务外协

2、工程地点：

重庆市九龙坡区中梁山田坝南矿矸石山

3、工程内容：

南矿矸石堆场整治主要工程包括：雨水收集、渗滤液收集、雨水收集处理站(新建)、雨水收集处理站(改建)、渗滤液处理、场地绿化、道路及附属设施等项目的劳务工作。

（1）雨水收集工程

技术要求：0.3m排水明沟（0.3m×0.3m×0.5m），长度1112m，0.6m排水明沟（0.6m×0.6m×0.5m），长度584m，水沟两边砌砖，厚度120mm,水泥砂浆抹面，底部趟水泥，厚度60mm,标号C20；检查井4座，直径φ1000mm，深度1.5m，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm。

（2）渗滤液收集工程

技术要求：渗滤液收集管DN100，长度285m，埋管深度不少于20m，收集池（4.0m×3.0m×3.0m）钢混结构，四周扎钢筋，混凝土厚度不少于200mm, 标号C25。

（3）雨水收集处理站工程（新建）

技术要求：进水井（1.5m×1.5m×1.5m）1座，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm；收集池（6.0m×3.5m×3.5m）、沉淀池（4.0m×4.0m×3.5m）、污泥干化池（ 2.75m×1.75m×2.5m）钢混结构，四周扎钢筋，混凝土厚度不少于200mm, 标号C25；出水检查井1座，直径φ1000mm，深度1.5m，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm。

（4）雨水收集处理站工程（改建）

技术要求：对原有水池进行加固、堵漏、挖渠、埋管处理。进水井（1.5m×1.5m×1.5m）1座，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm；出水检查井1座，直径φ1000mm，深度1.5m，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm。

（5）渗滤液处理站

技术要求：进水井（1.5m×1.5m×1.5m）1座，四周砌砖，厚度240mm,内外抹灰，底部做混凝土垫层，厚度100mm；收集池(4.0m×3.0m×3.0m)、沉淀池(2.5m×2.5m×2.5m)、污泥干化池（2.25m×1.75m×2.5m）钢混结构，四周扎钢筋，混凝土厚度不少于200mm, 标号C25。

（6）绿化工程

技术要求：现场覆土就地取材，场地平整后进行全区域撒草籽，种植易生长树苗，树苗间距10m。

（7）道路及附属设施工程

技术要求：道路为毛坯，平整后压实，长度514m；步道砌砖台阶，台面抹水泥，长度121m，宽度不少于1m；大门两旁立砖柱子，中间做双扇金属钎子门，1#大门宽3.5m，2#大门宽4.5m；围墙砌砖、勾缝，基脚不少于0.8m,长度100m，高度2.2m，厚度大于0.24m。

- 招标内容及范围：

重庆中梁山煤电气有限公司南矿煤矸石堆场环保整治工程劳务外协，劳务工作量清单详见下表。

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水收集工程 |  |  |  |
| 1 | 道路排水明沟（0.6*0.6*0.8） | m | 584 | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 2 | 道路排水明沟抹灰 | m2 | 1100 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 3 | 边坡排水明沟（0.3*0.3*0.5） | m | 1112 | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 4 | 边坡排水明沟抹灰 | m2 | 1980 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 5 | 砖检查井 | 座 | 4 | 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 |
| 二 | 渗滤液收集工程 |  |  |  |
| 1 | 双壁波纹管排水管 | m | 166 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |
| 三 | 雨水收集处理站+渗滤液处理站+收集池 |  |  |  |
| 1 | 池底垫层 | m3 | 15 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 2 | 池底 | m3 | 30 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | t | 4 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |
| 4 | 水池墙面 | m3 | 95 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 水池抹灰 | m2 | 550 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 四 | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | m2 | 17000 | 1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输 8.草籽撒播 |
| 五 | 道路及附属工程 |  |  |  |
| 1 | 步道铺设 | m2 | 160 | 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |
| 2 | 水泥路面恢复 | m2 | 6 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.路面养护 |
| 3 | 大门及围墙砖砌基础 | m3 | 35 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
| 4 | 围墙墙体 | m3 | 41 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 围墙抹灰 | m2 | 355 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 6 | 大门砖砌柱 | m3 | 8 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |
| 7 | 大门钢板制作 | 樘 | 3 | 1.门(骨架)制作、运输 2.门、五金配件安装 3.刷防护材料 |

- 工期：工期50日历天

- 投标报价原则

（1）计价基础为重庆市建设工程18计价定额及配套文件。

（2）安全文明施工费按相关文件计取使用，包含在总价中。

（3）本项目应开具全额增值税专用发票。

- 投标限价：

投标总报价最高限价为人民币390000 元（大写：叁拾玖万元整），投标人的投标报价均不得超过最高限价，否则将否决投标。

- 中标方式：合理低价中标

四、招标要求

- 质量：

达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。临时排放质量以符合当地环保要求为准。

- 管理要求：

（1）劳务外协单位按国家和华地公司的相关规定将建筑垃圾自行处理；

（2）中标单位必须按现行的建筑施工规范及行业标准进行施工，并遵守华地公司的安全质量管理要求。施工中不按要求执行的，严格按相关管理规定的要求进行考核。

- 中标单位安全职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程施工安全技术规程和工程机械操作规程有关安全生产的规定。

（2）坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全施工活动。

（3）任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（4）对于从事特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

（5）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 工程结算与付款

（一）付款

1、本工程合同签订后，雨水收集处理站、渗滤液处理站、收集池水池完工后，支付合同价30%。

2、雨水收集工程、渗滤液收集工程完工后，支付至合同价70%。

3、绿化工程、道路及附属工程等全部完工后，支付至合同价97%。

3、本工程质保金为合同价的3%，质保期为壹年。

五、其他规定：

只接受唯一报价，价格不一致的标书将否决投标。

六、投标保证金：

无

七、投标时间、地点：

投标人于2019年4月25日14时30分至15时00分将投标文件递交到重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813会议室。

八、开标时间：

2019年4月25日15时00分

九、开标地点：

重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813会议室

十、评标：

1、评标方法

（1）评标方法：合理低价中标

（2）评标依据

评标的依据为招标书（含有效的补充文件），评标小组判断投标文件对招标书的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（3）评价标准

合理低价中标，以投标报价为准。

3、评标程序

（1）根据《招标书》的要求和规定，评标小组首先对各投标人的《投标文件》进行初审。有下列情况之一者将否决投标：

a)投标文件未密封；

b)投标文件逾期送达；

c)投标单位法定代表人或授权委托代理人未参加开标会；

d) 投标单位法定代表人或授权委托代理人无法出示有效证件；

e)没有按照招标书要求签字并加盖公章；

f)投标文件未按规定要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标；

（2）评标小组对初审合格的投标文件严格按照评价标准进行评审，对投标单位进行综合排序，确定名次。

十一、评标组织及定标原则

1、由招标方成立评标小组，确保评标活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

2、按本招标书的评标办法，按照投标报价金额由低到高依次排名，其中报价最低者为第一中标候选人。若出现两家报价相同并列第一名时，由招标方综合业绩、人员、设备情况从中择优选择。

中标人最终由华地公司从中标候选人中选定。

十二、其他（附件或附表）

附件

投标确认函

致：重庆华地资环科技有限公司

经我公司认真研读贵单位发布的关于重庆中梁山煤电气有限公司南矿煤矸石堆场环保整治工程项目劳务外协（编号：WX2019023(HD)）的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵公司招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

| 单位名称 | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该确认函加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

- 投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标文件封面格式

- 投标函

- 投标报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书(开标时出示原件及身份证）

七、投标人类似项目业绩一览表

八、营业执照

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题

（注：本章中未提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标文件封面

XXXXX劳务外协

投 标 文 件

投 标 人：                               （盖章）

法定代表人（委托代理人）：          （签字或盖章）

日期:       年    月     日

二、投 标 函

致：      （招标人）             ：

1、根据你方所发（售）的编号为        的《       》招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规的规定， 经研究招标文件及有关文件后，我方愿以合计总价人民币        元（大写：   ）投标报价，详见《投标报价明细表》，并按照招标文件及合同要求组织施工。

2、	一旦我方中标，我方保证在招标方要求的工期内完成招标文件约定的劳务工作内容。

3、	除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

三、 投标报价明细表

报价单位：人民币（元）

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | / | / | / |  |  |
| 投标总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上价格系用人民币表示。 2、以上价格含所有劳务费（人工、设备、保险、税金等）。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致： （招标人）  _：

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力； 
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （招标人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投  标  人：                           (盖章)

法定代表人：                     （签字或盖章）

日      期：        年    月     日

七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附证明资料：

八、营业执照

（副本复印件）

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题